## Hoja 1
Daily Scrum
En este apartado se expone la tabla de reuniones realizadas por el equipo de forma periódica donde se presentan, discuten y solucionan los problemas relacionados con el proyecto; sin embargo, debido a la excepcionalidad en el desempeño de los integrantes, este apartado carece de la extensión deseada:
Día 1 | Equipo | Haciendo | Problema | Solución |  | Día 2 | Equipo | Haciendo | Problema | Solución | Día 3 | Equipo | Haciendo | Problema | Solución | Día 4 | Equipo | Haciendo | Problema | Solución
1 | Javier | Todos codifican y disenan el circuito, aprendiendo a dividirnos las tareas y en que es mas capaz cada uno |  |  |  | 2 | Javier | Documentan |  |  | 3 | Javier | Documentan |  |  | 4 | Javier | Codifica y documenta
| Ashley | [5 empty] | Ashley |  |  |  |  | Ashley |  |  |  |  | Ashley | Diseña y documenta
| Yixuan Chen | [5 empty] | Yixuan Chen | Diseñan y codifican |  |  |  | Yixuan Chen | Diseñan y codifican |  |  |  | Yixuan Chen
| Jia Shun Wu | [5 empty] | Jia Shun Wu |  |  |  |  | Jia Shun Wu |  |  |  |  | Jia Shun Wu
| Yilun Jiang | [5 empty] | Yilun Jiang |  |  |  |  | Yilun Jiang |  |  |  |  | Yilun Jiang
Historia de Usuario | Tareas requeridas | Estimación de tiempo (Puntos de Historia) | Estimación tiempo total
01_Medida de Humedad | 01_T1 Estudiar el sensor | 3 | 28
| 01_T2 Estudiar del Convertidor ADS1115 | 3
| 01_T3 Diseñar el circuito | 7
| 01_T4 Codificar el programa | 7
| 01_T5 Testear el programa | 3
| 01_T5 Documentar | 5
02_Medida de Salinidad | 02_T1 Estudiar el sensor | 3 | 28
| 02_T2 Estudiar el Convertidor ADS1115 | 3
| 02_T3 Diseñar el circuito | 7
| 02_T4 Codificar el programa | 7
| 02_T5 Testear el programa | 3
| 02_T6 Documentar | 5
03_Integrar las funcionalidades | 03_T1 Montar el circuito final y revisar los circuitos de cada miembro para elegir el que mejor funciona | 6 | 21
| 03_T2 Codificar el programa completo | 7
| 03_T3 Testear el programa completo | 3
| 03_T4 Documentar programa final | 5
04_Medida de Temperatura | 04_T1 Estudiar el sensor | 3 | 28
| 04_T2 Estudiar el Convertidor ADS1115 | 3
| 04_T3 Diseñar el circuito | 7
| 04_T4 Codificar el programa | 7
| 04_T5 Testear el programa | 3
| 04_T6 Documentar | 5
05_Medida de Iluminación | 05_T1 Estudiar el sensor 05_T2 Estudiar el Convertidor ADS1115 | 3 | 28
| 05_T2 Estudiar el Convertidor ADS1115 | 3
| 05_T3 Diseñar el circuito | 7
| 05_T4 Codificar el programa | 7
| 05_T5 Testear el programa | 3
| 05_T6 Documentar | 5
06_Integrar las funcionalidades | 06_T1 Revisar los circuitos de cada miembro para elegir el que mejor funciona | 5 | 21
| 06_T2 Codificar el programa completo | 7
| 06_T3 Testear el programa completo | 3
| 06_T4 Documentar programa final | 5
154
Días | Puntos restantes
2020-10-16 | 154
2020-10-17 | 154
2020-10-18 | 154
2020-10-19 | 131
2020-10-20 | 131 | Diagrama de Burndown
2020-10-21 | 131
2020-10-22 | 131 | Mediante el uso de este tipo de diagrama monitorizamos el trabajo y rendimiento en equipo reflejando el
2020-10-23 | 131 | tiempo y esfuerzo invertido en el proyecto cada día durante el periodo disponible que tenemos para finalizar hasta la fecha de entrega:
2020-10-24 | 128
2020-10-25 | 98
2020-10-26 | 98
2020-10-27 | 98
2020-10-28 | 98
2020-10-29 | 98
2020-10-30 | 98
2020-10-31 | 98
2020-11-01 | 98
2020-11-02 | 98
2020-11-03 | 98
2020-11-04 | 98
2020-11-05 | 98
2020-11-06 | 98
2020-11-07 | 98
2020-11-08 | 98
2020-11-09 | 98
2020-11-10 | 98
2020-11-11 | 98
2020-11-12 | 98
2020-11-13 | 77
2020-11-14 | 51.2
2020-11-15 | 51.2
2020-11-16 | 51.2
2020-11-17 | 51.2
2020-11-18 | 51.2
2020-11-19 | 51.2
2020-11-20 | 51.2
2020-11-21 | 43
2020-11-22 | 43
2020-11-23 | 43
2020-11-24 | 43
2020-11-25 | 43
2020-11-26 | 43
2020-11-27 | 43
2020-11-28 | 0
2020-11-29 | 0
Sprint 1 | Miembros del equipo (Puntos de Historia) | [7 empty] | Tareas que hacen los Miembros del equipo
Días | Javier Camarena | Ashley S. F. Pattrick | Renato Cordeiro | Yixuan Chen | Yilun Jiang | Jia Shun Wu | Total | Acumulado | Javier Camarena | Ashley Pattrick | Renato Cordeiro | Yixuan Chen | Yilun Jiang | Jia Shun Wu
2020-10-16 | [6 empty] | 0
2020-10-17 | [6 empty] | 0
2020-10-18 | [6 empty] | 0
2020-10-19 | 4.6 | 4.6 |  | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 23 |  | 01_T1 Estudiar el sensor, 01_T2 Estudiar del Convertidor ADS1115, 01_T3 Diseñar el circuito, 01_T4 Codificar el programa, 01_T5 Testear el programa | 01_T1 Estudiar el sensor, 01_T2 Estudiar del Convertidor ADS1115, 01_T3 Diseñar el circuito, 01_T4 Codificar el programa, 01_T5 Testear el programa |  | 01_T1 Estudiar el sensor, 01_T2 Estudiar del Convertidor ADS1115, 01_T3 Diseñar el circuito, 01_T4 Codificar el programa, 01_T5 Testear el programa | 01_T1 Estudiar el sensor, 01_T2 Estudiar del Convertidor ADS1115, 01_T3 Diseñar el circuito, 01_T4 Codificar el programa, 01_T5 Testear el programa | 01_T1 Estudiar el sensor, 01_T2 Estudiar del Convertidor ADS1115, 01_T3 Diseñar el circuito, 01_T4 Codificar el programa, 01_T5 Testear el programa
2020-10-20 | [6 empty] | 0
2020-10-21 | [6 empty] | 0
2020-10-22 | [6 empty] | 0
2020-10-23 | [6 empty] | 0
2020-10-24 | 0.6 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3 |  | 02_T1 Estudiar el sensor | 02_T1 Estudiar el sensor |  | 02_T1 Estudiar el sensor | 02_T1 Estudiar el sensor | 02_T1 Estudiar el sensor
2020-10-25 | 8.1 | 3.1 |  | 6.266 | 6.266 | 6.266 | 29.998 |  | 02_T2 Estudiar el Convertidor ADS1115, 01_T5 Documentar, 02_T6 Documentar | 02_T2 Estudiar el Convertidor ADS1115, 02_T6 Documentar |  | 02_T2 Estudiar el Convertidor ADS1115, 02_T3 Diseñar el circuito, 02_T4 Codificar el programa, 02_T5 Testear el programa | 02_T2 Estudiar el Convertidor ADS1115, 02_T3 Diseñar el circuito, 02_T4 Codificar el programa, 02_T5 Testear el programa | 02_T2 Estudiar el Convertidor ADS1115, 02_T3 Diseñar el circuito, 02_T4 Codificar el programa, 02_T5 Testear el programa
2020-10-26 | [6 empty] | 0
2020-10-27 | [6 empty] | 0
2020-10-28 | [6 empty] | 0
2020-10-29 | [6 empty] | 0
2020-10-30 | [6 empty] | 0
2020-10-31 | [6 empty] | 0
2020-11-01 | [6 empty] | 0
2020-11-02 | [6 empty] | 0
2020-11-03 | [6 empty] | 0
2020-11-04 | [6 empty] | 0
2020-11-05 | [6 empty] | 0
2020-11-06 | [6 empty] | 0
2020-11-07 | [6 empty] | 0
2020-11-08 | [6 empty] | 0
2020-11-09 | [6 empty] | 0
2020-11-10 | [6 empty] | 0
2020-11-11 | [6 empty] | 0
2020-11-12 | [6 empty] | 0
2020-11-13 | 9.5 | 11.5 |  |  |  |  | 21 |  | 04_T4 Documentar programa final, 04_T2 Codificar el programa completo | 04_T4 Documentar programa final, 03_T3 Testear el programa completo
2020-11-14 | 3 | 3 |  | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 25.8 |  | 04_T1 Estudiar el sensor 04_T2 Estudiar el Convertidor ADS1115 04_T6 Documentar | 04_T1 Estudiar el sensor 04_T2 Estudiar el Convertidor ADS1115 04_T6 Documentar |  | 04_T1 Estudiar el sensor 04_T2 Estudiar el Convertidor ADS1115 04_T4 Codificar el programa 04_T5 Testear el programa | 04_T1 Estudiar el sensor 04_T2 Estudiar el Convertidor ADS1115 04_T4 Codificar el programa 04_T5 Testear el programa | 04_T1 Estudiar el sensor 04_T2 Estudiar el Convertidor ADS1115 04_T4 Codificar el programa 04_T5 Testear el programa
2020-11-15 | [6 empty] | 0
2020-11-16 | [6 empty] | 0
2020-11-17 | [6 empty] | 0
2020-11-18 | [6 empty] | 0
2020-11-19 | [6 empty] | 0
2020-11-20 | [6 empty] | 0
2020-11-21 | 1.2 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 8.2 |  | 05_T1 Estudiar el sensor 05_T2 Estudiar el Convertidor ADS1115 05_T3 Diseñar el circuito 05_T5 Testear el programa | 05_T1 Estudiar el sensor 05_T2 Estudiar el Convertidor ADS1115 05_T5 Testear el programa 06_T2 Codificar el programa completo |  | 05_T1 Estudiar el sensor 05_T2 Estudiar el Convertidor ADS1115 05_T4 Codificar el programa | 05_T1 Estudiar el sensor 05_T2 Estudiar el Convertidor ADS1115 05_T4 Codificar el programa | 05_T1 Estudiar el sensor 05_T2 Estudiar el Convertidor ADS1115 05_T4 Codificar el programa
2020-11-22 | [6 empty] | 0
2020-11-23 | [6 empty] | 0
2020-11-24 | [6 empty] | 0
2020-11-25 | [6 empty] | 0
2020-11-26 | [6 empty] | 0
2020-11-27 | [6 empty] | 0
2020-11-28 | 11 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 43 |  | 05_T5 Testear el programa 06_T2 Codificar el programa completo 06_T3 Testear el programa completo 06_T4 Documentar programa final | 06_T1 Revisar los circuitos de cada miembro para elegir el que mejor funciona 05_T6 Documentar 06_T4 Documentar programa final |  | Diseñar codificar y testear sensor de PH para implementación próximamente | Diseñar codificar y testear sensor de PH para implementación próximamente | Diseñar codificar y testear sensor de PH para implementación próximamente
2020-11-29 | [6 empty] | 0
Ptos de Historia por miembro | 38 | 31.8 | 0 | 28.066 | 28.066 | 28.066 | 153.998
Testeo de humedad |  | Testeo de salinidad |  |  |  | Testeo de temperatura |  |  | Testeo de luminosidad
Sumergido | Porcentaje | Sal | Lectura |  |  | Termómetro | Medido |  | Luz | Lectura
En seco | 0% | 0g | 0 |  |  | 20º | 20 |  | Ambiente | 1%
Un tercio | 32% | 5g | 6 |  |  | 36º | 35 |  | Linterna 1 | 23%
La mitad | 47% | 15g | 16 |  |  | 41º | 41 |  | Linterna 2 | 56%
Entero | 100% | 30g | 29 |  |  | 48º | 46 |  | Linterna max | 100%